## Slide 1
2017.02.17
착수보고서
- FIX주문전용 시스템(Miracle-S) 개발 프로젝트 착수 보고서 -
PM: IT개발부 최경선 차장

## Slide 2
Contents
Ⅰ. 프로젝트 개요
Ⅱ. 프로젝트 관리
Ⅲ. 프로젝트 검토사항
Ⅳ. 비용 및 기타

## Slide 3: 1. 추진 배경 및 목적
1) 추진 배경
2) 목적
Ⅰ. 프로젝트 개요
- ㈜코스콤에서 제공한 MTS(Millennium Trading System) 시스템에 대하여 프로그램 노후화 및 Windows7 과의 호환성 문제로 16년부터
유지보수 중단 결정에 따라 대체 시스템 도입 필요
* MTS에 대한 차세대 시스템인 K-Front 시스템 도입 검토를 전제로 한시적 유지보수 진행 중
본사영업부서에서 사용하는 FIX 기반 유사 주문전용시스템에 대한 운영관리 및 유지보수비용 측면에서 효율성을 도모하기 위해
MTS 대체 시스템으로 통합하고자 함
당사 FIX
기반 주문시스템
현황
타사 FIX주문
차세대 시스템
도입 동향
구 분 | Miracle(OMS) | MTS | FDMA(OMS-B) | ORS
도입 년도 | 2008년도 | 1997년 | 2011년 | 2007년
주 사용부서 | 법인영업부, 국제영업부 등 7개 부서 | 선물옵션영업부, PBS부, 투자공학부 | 국제ETS부, PBS부 | 국제ETS부
주요 기능 | 법인/국제 주식 FIX접수 CD 주문 | 현/선 차익거래 프로그램 매매, ETF LP매매 | 외국기관 FIX대량주문 | 대외계 직접 FIX주문
주문건수 (17년1월평균) | 545,132 | 33,820 | 9,088 | 1,186
구 분 | KB증권(현대) | SK증권 | 교보증권 | 하나대투증권 | 신영증권 | 비 고
도입 년도 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 예정 | 타사는 리눅스 기반의 주문전용 차세대 시스템 도입 진행 중
시스템 | K-Front | Miracle-S | K-Front | Miracle-S | 검토 중 | 
- 노후화된 시스템(MTS) 교체를 통해 주문속도, 동시 처리용량 향상을 위한 신 기술이 적용된 차세대 시스템 도입
- MTS 사용부서의 다양한 요구사항 반영
- 본사영업부서에서 사용하는 FIX기반의 유사한 주문시스템 통합을 위한 사전 작업
Notes: 1. 프로젝트 개요
2008년 개발 이후 업무적 변화 및 운영환경의 변화에 따라
실질 손익 산출 지연 문제점 및 운영 부서별 손익 산출기능 부재 등의
문제점들이 발생되어 왔으며
내/외부 환경 변화에 업무 지연 현상
수작업 업무의 과다, 마감 기능 강화, 확장성의 미비 등을 개선하기 위해
업무적 기능 개선 및 인프라 시스템 개선을
하는 것이 본 사업의 목적 입니다

## Slide 4: 2. 요청 현황
Ⅰ. 프로젝트 개요
1) 사업발의
- 요청사업 : FIX주문전용 시스템(Miracle-S) 개발의 건
- 요청부서 : 선물옵션영업부
> 시스템 사용 부서 : 법인영업부, 국제ETS부, 국제영업부, PBS부, 투자공학부, 고객자산운용부
2) 요구사항 상세
- 배경
> 현재 MTS 시스템에 구현되어 있는 현물/선물 연계 차익거래, 바스켓 매매, ETF LP 주문 기능이 되는 시스템 도입 요청
> ETF-LP 주문의 기초자산인 해외선물에 대한 헤지 거래 기능 요구 (현재는 wink에서 별도 주문 처리 중)
> Miracle에 구현되어 있는 코넥스 시장 주문 기능 및 사용자 편의 기능 요구
- 추진방향
> 하나대투증권에서 사용하고 있는 Miracle-S 시스템을 도입하여, 당사 환경에 맞게 변경 개발
> 49개의 현업요청사항 반영 작업
> 시스템 오픈 이후, 유사한 기능의 본사 주문전용시스템 통합 작업 진행
3) 개발 일정
- 개발일정
> 시스템 도입 : 10주 소요예상 (2017.02.20 ~ 2017.04.28)
- FIX 기반의 유사주문시스템 통합 작업은 별도 일정 수립하여 순차적으로 진행 예정
Notes: 1. 프로젝트 개요
2008년 개발 이후 업무적 변화 및 운영환경의 변화에 따라
실질 손익 산출 지연 문제점 및 운영 부서별 손익 산출기능 부재 등의
문제점들이 발생되어 왔으며
내/외부 환경 변화에 업무 지연 현상
수작업 업무의 과다, 마감 기능 강화, 확장성의 미비 등을 개선하기 위해
업무적 기능 개선 및 인프라 시스템 개선을
하는 것이 본 사업의 목적 입니다

## Slide 5: 3. 구축 범위
Ⅰ. 프로젝트 개요
영역 |  | 상세 내역 | 비고
FIX주문전용 시스템 (Miracle-S) | 최신 기술 적용 | 타사에서 사용하는 Miracle-S 시스템을 당사 환경에 맞게 변경 작업 | 
 | 시스템 개선 | 거래소 시세를 코스콤에서 직접 수신하도록 개발 | 
 | 주문 속도 개선 | 계좌 및 주문 속성에 맞게 원장을 경유한 주문 외에 대외계 통한 직접 주문 경로 개발 | 
 | 성능 개선 | 시스템 구성을 Active- Active 구조로 구성하여, DMA 주문만 처리하는 시스템을 별도 구축 | 
 | 해외선물 | ETF 종목 기초자산인 원유선물에 대한 헤지 주문용으로 해외선물 주문 개발 | 
 | 추가 현업 요청 | 현업으로부터 접수한 49가지 기능 개선 사항 개발 | 
한국투자증권 개발 지원 | 매매 원장 | Miracle-S 시스템에서 사용하는 계좌정보를 실시간 전송하는 동기화 기능 구축 | 
 |  | 주문 서비스는 신규로 구성하여 기존 주문서비스에 영향이 없도록 원장 시스템 개발 | 매매서버
 |  | 파생 FIX 주문 접수를 위한 신규 주문서비스 개발 | 매매서버
 | 대외계 시스템 | Miracle-S 와 FEP간 현물/파생상품 주문/체결 및 장운영 등 송수신 프로세스 추가 | 
 |  | Miracle-S 서버 구분 자 등 구분 값 변경 | 
 |  | Miracle-S 와 IMS간 계좌정보/한도 및 메일/SMS 송수신을 위한 프로세스 추가 | 
 | 시스템 환경 구축 | 리눅스 환경 개발서버 1개, 운영서버 2개 구축 지원 개발 및 테스트를 위한 테스트 환경 구축 및 운영장비에 대한 HA Test 등 지원 | 
 |  | 개발서버 및 운영서버 M/W 인 Tuxedo 환경 구축 및 업무 테스트 지원 통합로그시스템 및 SMS 전송 기능 지원 | 
 |  | 외부기관 주문 접수를 위한 방화벽 작업 등 지원 | 
 |  | 유사 주문시스템 통합 작업 이후 현업과 논의하여 진행 예정 | 
Notes: 주요 구축 범위
일별 손익 반영이 가능한 “일 마감 기능”
조직개편등 변경내역이 발생되면 차수별 마감이 가능하도록 “듀얼 마감 기능”
수작업 업무 과다 / 업무 변화의 대응 지연 등 마김 지연 요인을 해결하여 “마감 소요기간 단축”
자동연계 반영 및 자동연계 불가 항목 관리 화면 구축 등 수작업 대상 전산화 하여 “수작업 최소화”
배부 처리 내역을 확인 할 수 있는 조회 기능 제공하여 “분석 기능 강화”
결산 작업 현황 및 통제를 할 수 있는 결산 통제 관리 기능 추가 제공
등 입니다

## Slide 6
4. Miracle-S Architecture
Ⅰ. 프로젝트 개요
Exchange
Trader
UI
FORMULA S MOM
KRX
:
ATS
Market Access Gateway
FIX Engine
Market Data Server
Order Server
Calculation
Server
Execution Algo
Msg Replicator
CME
:
Eurex
Goldilocks DBM (NoSQL In-memory DB)
FEP
HOST
Execution Server
ETF LP Server
End Client
FIX 1
FIX 2
FIX n
HOST
FEP
Market Data
- System Trading : LP Server, Execution Algo, Calculation Server
- Market Access Gateway : DMA Gateway, HOST Gateway, FEP Gateway
Notes: 7. 관리회계 시스템 구성도 다음과 같습니다

## Slide 7
5. 시스템 구성도
Ⅰ. 프로젝트 개요
Storage
Miracle S Client n
Miracle S Client 1
WAN
해외선물
AP
주문 FEP
국내시세 KRX
LAN
CPU : x.86 Server 24 Cores
-Memory : 256 GB
-Storage : 100 GB
-OS : RedHat Linux
-M/W : FORMULA S MOM
-DB: Goldilocks DBM
-Language: C/C++
SW
- HA Solution
1호기, 2호기
동시 활용을 통해
분산처리 및
처리용량 향상
매매
AP
해외선물시세 FEP
MiracleS OMS
(Active)
MiracleS DMA
(Standby)
MiracleS DMA
(Active)
MiracleS OMS
(Standby)
FIX SESSION
FIX 1
FIX 2
FIX 4
FIX 3
Replication
(TCP)
대외계(주문FEP) 를 통한 신규주문 경로 추가
- 매매원장을 통하지 않고 거래소로 주문이
나가는 경로
Notes: 7. 관리회계 시스템 구성도 다음과 같습니다

## Slide 8
MiracleS DMA <Standby>
6. HA 구성도
Ⅰ. 프로젝트 개요
MiracleS <OMS>
MiracleS <DMA>
업무쪽과 별도 Network구성
Replication (TCP)
Replicator DMA
Goldilocks DMA (Shared Memory DB)
MiracleS OMS <Active>
MMDS (시세)
OMS
Goldilocks OMS (Shared Memory DB)
MMDS Replicator DMA
OMS / Goldilocks OMS DMA / Goldilocks DMA
MiracleS DMA <Active>
DMA
Goldilocks DMA (Shared Memory DB)
MiracleS OMS <Standby>
MMDS (시세)
OMS
Replicator OMS
MMDS
Replicator OMS
Internal Disk
Internal Disk
Storage
OMS
DMA
OMS VIP
VIP1 : 외부 FIX 접속용
DMA VIP VIP2 : 외부 FIX 접속용
DMA
Goldilocks OMS (Shared Memory DB)
Notes: 7. 관리회계 시스템 구성도 다음과 같습니다

## Slide 9
분야 | 구분 | 구 시스템 (MTS) | 신 시스템 (Miracle-S) | 비고
성능 | Latency | 100 ms/건 | 150㎲/건 이하 | 670배 향상
 | Through-Put | 100 건/초 | 7,500 건/초 | 75배 향상
 | 처리용량 | 40만 건/일 | 4백만 건/일 | 10배 향상
 | 처리 종목수 | 1만 종목 | 5만 종목 | -
 | 사용자 | 20 명 | 200 명 이상 | 시장규모증가
구조 | 아키텍쳐 | 구조적 프로그래밍 | 컴포넌트 구조 | 기능 확장성
 | 운용구조 | 일부 자동화 | 완전 자동화 | 관리툴 개발
 | Global 표준 | FIX엔진 없음 | FIX엔진 탑재 | 자체 개발
기술 | 다중Platform | 미지원 (SUN) | 지원(X86) | 복수기종지원
 | 운영체계 | UNIX | LINUX | 기술 확장성
 | 미들웨어 | 상용(랑데부) | Low-Latency | 자체 개발
 | 알고리즘 엔진 | 없음 | 자체AlgoPlatform보유(CEP기반) | 기반기술확보
7. 구 시스템 대비 Miracle-S 개선사항
Ⅰ. 프로젝트 개요
1) MTS 대비 개선사항

## Slide 10
구 분 | 구 시스템 (Miracle Trader) | 신 시스템 (Miracle-S)
FORMULA S MOM Middleware | TCP/IP 방식 IPC 통신 | Shared Memory 방식 IPC 통신
 | Something-in-the middle 구조 (Hub 구조) | Nothing-in-the middle 구조 (Peer to Peer 구조)
 | 느린 통신 | 초고속 통신 (503 ns)
OMS 주문속도 | Throughput: 30건/초 | Throughput: 7,500건/초 (250배 향상) Latency: 150㎲
시스템 트레이딩 | 시스템 트레이딩 플랫폼 없음 | 전용 시스템 트레이딩 플랫폼 개발 및 적용
 | LP주문 없음 | LP주문/ Pair주문/ Trigger주문 등
 | 일부 Client PC에서 가동됨 | 자동주문/ 자동정정 주문
파생상품 주문 | 파생상품 주문 기능 미흡 | 파생상품 주문에 필요한 기능 강화
 | 주문속도 느림 | 초고속 파생상품 주문 처리
Market Data | 느린 시세처리 | 초고속 시세수신 및 배포
Client UI Tool | C++ Builder (Borland) | Visual C++ (Microsoft)
 | Paradox RDB 사용 (PC용 RDBMS) | Local Memory Table 사용
FIX Engine | 보통속도 | 초고속 FIX 메시지 처리
DBMS | Oracle RDBMS (SQL DB) | Goldilocks DBM (NoSQL In-Memory DB)
 | ALTIBASE RDBMS (SQL DB) | nano Table (Shared Memory Table)
Server OS | Unix | Linux (x.86 Server)
변경영향 및 개발내용 | MOM 미들웨어, DBMS, Client 개발 툴 등 모든 개발 환경의 변경과 Algorithm Trading Platform 으로의 전환 및 주문처리 속도의 초고속화를 위해 전체 Server App 및 Client App을 완전히 재설계 후 재개발함 | 
7. 구 시스템 대비 Miracle-S 개선사항
Ⅰ. 프로젝트 개요
2) Miracle 대비 개선사항

## Slide 11
8. 진행 경과
Ⅰ. 프로젝트 개요
MTS vs Miracle 양 시스템 제공 기능 조사
- 사용부서, 사용자 별 사용기능 기준으로 양 시스템 Gap 분석 및 사용자 Needs 조사
타사 현황 조사 및 현업 공유
- 도입대상 시스템인 K-Front/Miracle-S 에 대해 타사 도입 및 운용 현황 조사 및 현업 필요성 공유
통합시스템도입
검토
Gap 분석
통합시스템도입
검토
현재
2016.05
시스템 Gap 분석
2016.06
2016.08
2016.09
제품 설명회
& 요구기능
지원 검토
양 차세대시스템 제품 설명회 및 통합시스템 구성 시 요구기능 지원여부 검토
- 사용자 대상으로 도입검토 대상 제품 설명회를 통한 장,단점 분석 및 신규 기능 구현 가능성 검증
설명회 및 요구
기능 지원 검토
2016.10
평가 및 선정
양 차세대시스템 비교 평가를 통한 당사 주문전용 통합시스템 선정 ( Miracle-S )
- 사용자 관점 기준으로 양 시스템 비교 평가를 통해 향후 적합한 통합시스템으로 선정
평가 및 선정
프로젝트 착수
통합관점 검토
기존 주문 전용시스템을 통합시스템으로 통합함에 따른 관점에서 검토
- 개발, 시스템 운영 관점에서 특이사항 없음을 검증하였고, 통합비용의 적정성도 검토함
통합관점 검토
현업요청사항 취합 및 품의 완료
- 현업의 49가지 요구사항 취합/부서간 협의/ 품의 완료
현업요청사항 취합 및 품의 완료
2017.01
요청사항 취합 및
품의 완료

## Slide 12
1. 프로젝트 조직도
II. 프로젝트 관리
Client총괄
(데이터로드)
PL차장 유준의
사원 임치호
사원 이가경
Gateway
(데이터로드)
PL차장 김지영
대리 김준홍
Server총괄
(데이터로드)
PL과장 박종혁
주임 문창현
수행사 PM
(데이터로드, 차장 백승우)
프로젝트 총괄 부서장
(상무 민석기)
현업 그룹
(PBS부, 선물옵션영업부
투자공학부 )
PL 대리 이상훈
차장 김경애
차장 김연추
< 프로젝트 통제위원 >
법인본부 상무 이준재 / IT본부 전무 차진규
현업 총괄 부서장
(부장 최지헌)
프로젝트개발
(IT개발부)
PL 차장 임재일
차장 오성민
차장 박형모
사원 박병민
PMO/QE
(차장 김종건)
IT MG 그룹
(부장 최영목,부장 최영훈)
개발지원그룹
(IT시스템부)
PL 차장 배형섭
프로젝트 개발
(IT시스템부)
PL 차장 윤재이
차장 장문석
차장 정민
Algo
(데이터로드)
PL대리 강진진
사원 강지수
프로젝트 총괄 PM
(차장 최경선)
현업 PM
(대리 이상훈)
개발지원그룹
(IBM)
PL 실장 김성일
실장 조희석
부장 김태진
Notes: 4. 프로젝트 수행 방안은 다음과 같습니다.
프로젝트 수행조직은 현업 / IT / 수행사 조직으로 구성되어 있습니다
다음장

## Slide 13
구 분 | 역 할 | 담 당 자
프로젝트 총괄 부서장 | - IT 개발 지원 총괄 | IT개발부 민석기 상무(T.6007)
프로젝트 총괄 PM | - 프로젝트 전반적인 관리 및 수행 | IT개발부 최경선 차장(T.5796)
현업 PM | - 현업 업무 총괄 (업무요건정의 관리, 인수테스트 진행 총괄) | 선물옵션영업부 이상훈 대리(T.5607)
PMO | - 프로젝트 ID 부여, 프로젝트 저장소 생성 및 권한 부여 품질보증 활동 수행 | IT전략기획부 김종건 차장(T.6596)
프로젝트 개발 | - FIX 주문전용 시스템 계좌 정보 전송 및 신규 주문서비스 개발 - 신규 시스템과의 주문/체결 연결 개발 | IT개발부 임재일 차장(T.6540) 외 5명
개발지원그룹 | - 신규 리눅스 서버 구축 지원 - 신규 시스템과의 Network 구성 지원 | 한국IBM 김성일 실장(T.6746) 외 4명
현업 그룹 | - 업무요건 정의 - 인수테스트 | 선물옵션영업부 이상훈 대리(T.5607) PBS부 김경애 차장(T.5361) 투자공학부 김연추 차장(T.5797)
수행업체 | - FIX 주문전용 시스템(Miracle-S) 개발 | 데이터로드㈜
2. 담당 및 역할
II. 프로젝트 관리
Notes: 수행조직의 담당 및 역할은 다음과 같습니다

## Slide 14
3. 추진 일정
II. 프로젝트 관리
2.16 현재
착수보고
보안성심의
(정보보호부)
프로젝트
변경심의보고
Notes: 주요일정은 3월6일 프로젝트 시작으로
분석/설계 / 구현 및 단위테스트 / 테스트 / 안정화 과정을 거쳐
8월25일 오픈하고
9월5일 성공적으로 프로젝트를 종료 하겠습니다

## Slide 15
4. 현업 목표
II. 프로젝트 관리
기대목표 | 목표 요구 수준
FIX 주문기능 강화 | FIX Single 및 LIST 주문처리에 최적화되고 편리한 직관적인 UI 제공
 | LIST Navigator, Order Monitor, LIST 화면 등 전체화면의 조작 편리성 강화
 | 직원 및 부서간 주문전달 기능을 강화
ETF LP 주문 기능 제공 | Algorithm Trading Platform 으로 만들어진 ETF LP 주문 시스템 제공 ( Index , Sector , Commodity)
 | 실시간 NAV 지표 제공
 | 초고속 Market Making 주문 처리
Algorithm Trading 지원 | Algorithm Trading Platform 기반을 제공하여, 여러 가지 특화된 전략 주문을 지원
 | 고속 자동정정 주문 기능 추가
 | Pair Trading 기능 추가
 | Server에서 Algorithm 주문이 실행되어 초고속으로 주문처리가 가능
Customizing된 기능 구현 | 현업의 49가지 신규요청사항 추가 반영
 | 해외선물 매매기능 추가
 | Miracle-S로 변경됨으로써 기존 User에게 발생할 수 있는 혼란이 최소화될 수 있도록 요건사항 반영
1) 주문전용시스템 목표
Notes: 본 프로젝트의 주요핵심과제는 다음과 같습니다
비니지스 관점으로
첫번째 일 마감 구현 / 월 마감 소요시간 단축 / 듀엄 마감 구축 을 위한
마감기능 보완
두번쩨 수작업의 기능 개선 / 수기전표의 자동화 및 시스템화
/ 경영전략실의 승인 / 시스템 유연성 확보를 위한
자동화 및 시스템화
세번째 배분 현황 조회 화면등 비용 분석 기능 향상
/ 배분키 및 주요 데이터등 검증 시스템 구현을 위한
분석 기능 강화
등이 있습니다

## Slide 16
4. 현업 목표 (계속)
II. 프로젝트 관리
기대목표 | 목표 요구 수준
Execution Algorithm 주문기능 제공 | VWAP, IS, MOC 등 법인/국제 영업부문의 다양한 고도의 통계적 분석에 의해 주문을 집행하는 Algorithm 트레이딩 지원
 | 현업에서 Algorithm 개발이 가능하도록 지원 (Python Language 사용)
파생상품 주문가능 | 바스켓 주문기능 강화 및 Basis 등 다양한 매매지표 정보 제공
 | Trigger 주문기능 개선
 | 직원 및 부서간 주문전달 기능을 강화
1) 주문전용시스템 목표(계속)
Notes: 본 프로젝트의 주요핵심과제는 다음과 같습니다
비니지스 관점으로
첫번째 일 마감 구현 / 월 마감 소요시간 단축 / 듀엄 마감 구축 을 위한
마감기능 보완
두번쩨 수작업의 기능 개선 / 수기전표의 자동화 및 시스템화
/ 경영전략실의 승인 / 시스템 유연성 확보를 위한
자동화 및 시스템화
세번째 배분 현황 조회 화면등 비용 분석 기능 향상
/ 배분키 및 주요 데이터등 검증 시스템 구현을 위한
분석 기능 강화
등이 있습니다

## Slide 17
4. 현업 목표 (계속)
II. 프로젝트 관리
주요 기능 | 비고
해외선물 매매 지원 – 헤지주문용 (ex : 원유선물) | 3건
ETF-LP 매매 지원 | 12건
코넥스 주문 지원 | 1건
유저 편의성 및 효율성 증대를 위한 기능 보완 | 23건
기존 Miracle UI 셋팅 | 10건
 | 총계: 49건
2) 추가 요청 사항 상세
Notes: 본 프로젝트의 주요핵심과제는 다음과 같습니다
비니지스 관점으로
첫번째 일 마감 구현 / 월 마감 소요시간 단축 / 듀엄 마감 구축 을 위한
마감기능 보완
두번쩨 수작업의 기능 개선 / 수기전표의 자동화 및 시스템화
/ 경영전략실의 승인 / 시스템 유연성 확보를 위한
자동화 및 시스템화
세번째 배분 현황 조회 화면등 비용 분석 기능 향상
/ 배분키 및 주요 데이터등 검증 시스템 구현을 위한
분석 기능 강화
등이 있습니다

## Slide 18
II. 프로젝트 관리
5. IT 목표
분류 | 기대 목표 | 목표 요구 수준 | 목표 달성 방안
Miracle-S 시스템 안정성 | 서버 통합으로 인한 가용성 확보 및 안정적 운영기반 마련 | 안정적 서버 운영 - 기존의 4개 시스템을 1개로 통합함에 따라 관리 포인트 축소, 효율적 안정적 운영 가능. | Active-Active 서버 구조를 파악하여, 서버를 안정적이고 효율적으로 관리/운영
 | 프로젝트 기간 내 시스템 구축 및 요구사항 처리 지원 | 2. 서비스 오픈 일정 준수 - 프로젝트 착수 초기에 합의된 최종 적용일자 100% 준수 | 업무요건을 명확하게 정리하여 일정에 차질 없도록 기획/설계 진행 데이터로드 고급인력 투입으로 개발과정의 수행착오 최소화
 |  | 3. 현업 요구사항에 대한 명확한 처리 - 요구사항 명세서에서 합의된 개발대상업무에 대한 100% 제공 - 49가지 추가요청사항 반영 | 프로젝트 수행 중에 발생되는 추가 요구사항에 대해서는 즉시 반영이 가능한 업무와 오픈 이후 추가개발을 필요로 하는 업무로 분류하고 요구사항 명세서 업데이트 및 관리를 통해 일정 준수할 수 있도록 진행
 | 안정적 고객 전환을 통한 고객 서비스 불편 최소화 | 4. 본사영업 부서 고객의 신규 시스템으로의 안정적 전환 추진 - 4월 오픈 3개 부서는 1개월 이내 전환 추진 - 그 외의 부서는 단계별 전환 전략을 통한 고객전환 추진 | 고객 선공지를 통한 Miracle-S 사용전환 일정 안내 고객 UAT테스트를 통한 철저한 검증 병행 가동 기간 이후 기존 Miracle 서비스 중단 예정
Miracle-S 시스템 성능 개선 | 전체 서버 및 클라이언트 App 재설계를 통한 성능 향상 | 5. 주문 속도 개선 - Miracle 대비 throughput 250배 향상 - 초고속 시세 수신 및 배포 - 초고속 FIX 메시지 처리 | Shared Memory 방식 IPC 통신 MOM 미들웨어, Goldilocks Memory DBMS 적용 Linux 운영체제 적용 초고속 메시지 처리를 위한 FIX Engine 교체
Notes: 본 프로젝트의 주요핵심과제는 다음과 같습니다
비니지스 관점으로
첫번째 일 마감 구현 / 월 마감 소요시간 단축 / 듀엄 마감 구축 을 위한
마감기능 보완
두번쩨 수작업의 기능 개선 / 수기전표의 자동화 및 시스템화
/ 경영전략실의 승인 / 시스템 유연성 확보를 위한
자동화 및 시스템화
세번째 배분 현황 조회 화면등 비용 분석 기능 향상
/ 배분키 및 주요 데이터등 검증 시스템 구현을 위한
분석 기능 강화
등이 있습니다

## Slide 19
II. 프로젝트 관리
6. 예상 리스크 및 이슈 사항
이슈 사항 | 이슈 내용 | 비고
개발 및 유지보수가 외주개발업체에 의해 진행되므로 관리 철저 필요 | 매주 진척사항 Check 이슈사항 관리 내부테스트 프로세스 기반 테스트 강화 | 
외부 Fix 고객 테스트 선정 및 실행 | 특정고객 대상으로 FIX 연계 테스트 요청하여 고객 테스트 일정 확보 현업을 통해 고객연계테스트 동참 독려 연계테스트 적극 지원 | 
리스크 | 리스크 내용 | 위험등급 | 대응 방안 | 담당부서
매매APP 부하 리스크 | Miracle-S 서버 의 처리용량증가에 따른 매매원장 동시처리 건수 증가 | 상 | Miracle-S 전용 TR 별도로 구성하여 기존 주문업무에 영향이 없도록 추진 | IT개발부 한국IBM
보안성 심의 진행 지연으로 인한 오픈 지연 | 보안성 심의 결과 이슈 발생으로 추가 개발 사항 및 보안 항목 발생 시 오픈 일정 지연 | 중 | 정보보호부 담당자와 협의하여 단위 테스트 완료 시점에 보안성 심의 관련 테스트를 선 진행할 예정 | IT개발부 정보보호부
개발 기간 중 제도 반영 건 추가 반영 여부 | 상반기 거래소 제도 변경 및 주요 제도 변경 건으로 인한 중복 개발 이슈 발생 | 중 | 상반기 제도 반영과 통합주문시스템 업무와 겹치는 부분 없음 | IT개발부
원격을 통한 프로젝트 개발 진행 | 보안 이슈 및 대면 개발이 아님으로 인한 프로젝트 품질관리가 어려움 | 중 | DBSafer 설치로 인해 허용된 서버만 접근 가능. OTP 번호 사용으로 보안 컨트롤 유지 업체로부터 일단위 진행 상황 및 주단위 대변보고 원칙 | IT 개발부 정보보호부
1) 예상 리스크
2) 예상 이슈 사항
Notes: 본 프로젝트의 주요핵심과제는 다음과 같습니다
비니지스 관점으로
첫번째 일 마감 구현 / 월 마감 소요시간 단축 / 듀엄 마감 구축 을 위한
마감기능 보완
두번쩨 수작업의 기능 개선 / 수기전표의 자동화 및 시스템화
/ 경영전략실의 승인 / 시스템 유연성 확보를 위한
자동화 및 시스템화
세번째 배분 현황 조회 화면등 비용 분석 기능 향상
/ 배분키 및 주요 데이터등 검증 시스템 구현을 위한
분석 기능 강화
등이 있습니다

## Slide 20
1) 품질관리 절차
II. 프로젝트 관리
7. 품질 관리 계획
절차 | 상세 활동내역 | 비고
품질보증 조직구성 | 전사 품질지원 조직 (수행사) 프로젝트 관리자 (PM) 업무별 품질 담당자 (PL) | * 워크스루(Workthrough) 단계별 산출물의 적절성을 검증하여 플랫폼의 결함을 예방하는 활동 * 코드 인스펙션(Code Inspection) 프로젝트 산출물에 대한 검토를 실시하여 결함을 초기에 발견함으로써 산출물의 완성도를 높이고 차후 공정에 문제 발생요인을 제거하는 활동
품질보증 계획수립 | 품질보증 계획수립 품질목표 설정 품질보증 실시 분석 및 시정조치 | 
품질보증활동 (수행사) | 워크스루, 코드 인스펙션 검토 산출물 검토/프로세스 검토 위험/이슈관리 테스트 품질기준 미 달성 시 시정조치 | 
품질승인 (한국투자증권) | 산출물 문서 검수 - 문서의 완전성, 정확성 - 사용자 요구사항의 반영여부 개발소스 검수 - 요구기능 달성여부 - 성능 충족여부 | 
Notes: 품질 보증 계획은
수행사 품질보증 조직의 철저한 품질관리 및 검증을 통해 성공적인 프로젝트 품질보증을 수행하도록 하겠습니다.

## Slide 21
2) 품질관리 평가지표 수립 및 평가/측정방법 (품질목표)
II. 프로젝트 관리
7. 품질 관리 계획
지표구분 | 분류 | 지표명 | 측정주체 | 측정주기 | 데이터 확보근거 산출물 | 측정방법 | 비고
관리 지표 | 일정현황 | 일정 진척률 | PM | 매주 | WBS | 측정수식 : C=A/B*100 - A : 실제 진척률 - B : 목표 진척률 | 
 | 공수투입 현황 | 월별 투입률 | PM | 매월 | 인력투입계획 | 측정수식 : C=A/B*100 - A : 월별투입실적 - B : 월별투입계획 | 
 | 요구사항 변경현황 | 요구사항 변경률 | 업무PL | 매월 | 요구사항 정의서 요구사항 추적표 | 측정수식 : C=A/B*100 - A : 처리된 변경요청 개수 - B : 접수된 변경요청 개수 | 
 | 이슈처리 현황 | 이슈 조치율 | PM | 매주 | 이슈관리대장 | 측정수식 : C=A/B*100 - A : 조치완료된 총 결함수 - B : 총 식별된 이슈개수 | 
품질 지표 | 기능의 적합성 | 요구사항 반영율 | 업무PL | 매 단계 말 | 요구사항 정의서 요구사항 추적표 | 측정수식 : C=A/B*100 - A : 요구사항반영개수 - B : 요구사항개수 | 
 | 기능의 정확성 | 테스트케이스 수행율 | 업무 PL | 매 단계 말 | 품질보증 체크리스트 | 측정수식 : C=A/B*100 - A : 합격한 테스트케이스 - B : 천체 테스트케이스 | 
 | 완전성 | 결함 제거율 | 업무PL | 통합테스트 완료 후 | 결함관리대장 | 측정수식 : C=A/B*100 - A : 조치완료된 총 결함수 - B : 발견된 총 결함수 | 
Notes: 품질 보증 계획은
수행사 품질보증 조직의 철저한 품질관리 및 검증을 통해 성공적인 프로젝트 품질보증을 수행하도록 하겠습니다.

## Slide 22
3) 성능 관리 계획
프로그램 개발완료 후 시스템 성능(속도)에 대한 원장/FEP담당자와 시스템 처리속도 CHECK를 정기적으로 실시 계획이며, 측정된 결과에서 느린 응답에 대하여는 시스템 성능 개선 튜닝을 실시하여 성능을 개선
II. 프로젝트 관리
7. 품질 관리 계획
내 용 | 목표 처리속도 | 측정기준 및 처리내용
FIX Manual | 150㎲ 이하 (초당 7,500건) | 기 등록된 FIX 주문을 CD분할주문 실행 (주문Place 등록 및 전송)
FIX DMA | 300㎲ 이하 (초당 3,750건) | FIX DMA 수신하여 주문처리 하는 총 시간 (주문Ticket 등록 + 주문Place 등록 및 전송)
※ Tuxedo 서비스 call, 원장 소요 시간 제외
Notes: 품질 보증 계획은
수행사 품질보증 조직의 철저한 품질관리 및 검증을 통해 성공적인 프로젝트 품질보증을 수행하도록 하겠습니다.

## Slide 23
8. 테스트 단계 및 수행전략
II. 프로젝트 관리
1) 단계별 테스트 및 테스트 유형
구분 | 테스트 목적 | 테스트 유형 | 테스트 중점항목 | 테스트대상 | 테스트 근거 문서
단위 테스트 | 단위테스트는 개발되는 시스템 특성에 맞게 적절한 크기의 시스템 단위(unit)를 선정하고, 각각의 Unit이 하나의 독립적인 단위로서 그 기능을 적절히 수행하는가에 중점 단위테스트는 응용시스템 개발자가 스스로 작성한 프로그램에 대하여 모듈 단위로 테스트를 수행하여 결함을 찾음 | 상세기능 업무별 테스팅 | 설계에 따른 상세기능 구현 여부 확인 단위 업무별 처리 프로세스 확인 단위 업무상의 데이터 정합성 확인 | 개발 영역별 테스트 | 단위 테스트 케이스
통합 테스트 | 신규 어플리케이션 프로그램들 간의 인터페이스를 테스트하여 프로그램 통합그룹 또는 인터페이스 된 프로그램들이 기능대로 수행되는지 검증 통합기능테스트는 단위테스트를 통해 시스템의 단순 결함들이 걸러진 후 이루어지며, 각 개발팀에서 테스트 요원을 선발하여 테스트담당자의 지도 아래 구현이 완료된 전체 시스템의 통합된 기능을 테스트 | 주문처리 테스팅 | 주문전송>확인처리>체결처리 반영까지의 전체 업무처리 프로세스에 대한 시나리오 기반 테스트 | 서브시스템 시스템 구성요소 | 통합 테스트 시나리오
 |  | 외부접속 테스트-FIX | 외부 고객과 FIX 연결 및 접수/주문/정정/취소/체결까지의 전체 프로세스에 대한 시나리오 기반 테스트 |  | 
Notes: 테스트 방안 은
케이스 기반의 단위테스트
/ 시나리오 기반의 통합 및 사용자테스트를 진행하겠습니다.
단위테스트 절차는
개발자테스트 -> PL테스트 -> IT테스트 진행합니다
통합테스트 절차는
개발자테스트 -> PL테스트 -> IT테스트->현업테스트 진행하며 현업테스트는 3회 이상 진행합니다.

## Slide 24
1) 단계별 테스트 및 테스트 유형 (계속)
8. 테스트 단계 및 수행전략
II. 프로젝트 관리
구분 | 테스트 목적 | 테스트 유형 | 테스트 중점항목 | 테스트대상 | 테스트 근거 문서
시스템 테스트 | 테스트 범위 내 신규 도입 시스템을 대상으로 스트레스 (Stress), 성능 등의 기능 외적 요인을 테스트 | 성능 테스트 | 성능에 대한 검증 - 화면 로딩 속도 검증 - 주문 throughput 속도 검증 - 시세속도 검증 리소스 사용에 대한 검증 - CPU 사용량 - heap memory 사용량 | 전체시스템 | 시스템 테스트 시나리오
 |  | 스트레스 테스트 | 표준 PC 사양에서 최대 실행 가능한 화면 개수 체크 서버 및 네트워크 부하 측정 장애상황에 대비한 HA 전환 테스트 |  | 
인수 테스트 | 사용자승인 테스트는 개발된 시스템에 대해 운영 환경으로 전환하기 위한 준비를 완료하고, 운영환경과 동일한 환경하에서 당초 사용자가 요구한 사항을 시스템이 전체적으로 만족시키는지를 사용자 주도로 평가하게 하여 그 테스트 결과에 대하여 승인 여부를 결정 사용자승인테스트는 PM이나 PM에게 권한을 할당 받은 위임자의 주도로 이루어지며, 실제 시스템을 잘 알고 있는 개발 담당자들이 테스트를 준비하고 진행 | 시스템 기능 검증 | 현업 테스트 점검 - 업무 처리 결과 검증 현업에서 설계자료에 의한 테스트 진행 | 전체시스템 | 통합 테스트 시나리오
Notes: 테스트 방안 은
케이스 기반의 단위테스트
/ 시나리오 기반의 통합 및 사용자테스트를 진행하겠습니다.
단위테스트 절차는
개발자테스트 -> PL테스트 -> IT테스트 진행합니다
통합테스트 절차는
개발자테스트 -> PL테스트 -> IT테스트->현업테스트 진행하며 현업테스트는 3회 이상 진행합니다.

## Slide 25
2) 테스트 수행일정 및 담당자
8. 테스트 단계 및 수행전략
II. 프로젝트 관리
구분 | Task | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 
 |  |  |  | 개발 | 현업
테스트 계획 | 테스트 계획서 작성 | 2017.02.20 | 2017.02.22 | PM | -
 | 테스트 계획 일정 협의 | 2017.02.22 | 2017.02.23 | PM | 선물옵션영업부 PBS부 투자공학부
 | 통합/시스템 테스트 시나리오 작성/검토 | 2017.02.24 | 2017.03.03 | PM, PL그룹 | 선물옵션영업부 PBS부 투자공학부
단위 테스트 | 단위 테스트 케이스 검토 | 2017.02.27 | 2017.03.03 | PL, 개발자 | -
 | 단위 테스트 수행 | 2017.03.06 | 2017.04.07 | 개발그룹전체 | -
통합 테스트 | 통합 테스트 시나리오 보완 | 2017.03.27 | 2017.03.29 | PM, 개발PL | 선물옵션영업부 PBS부 투자공학부
 | 통합 테스트 환경 및 데이터 구축 | 2017.03.29 | 2017.03.31 | PM, 개발PL | 
 | 통합 테스트 수행 | 2017.04.03 | 2017.04.28 | PM, PL그룹 | 
시스템 테스트 | 시스템 테스트 시나리오 보완 | 2017.03.27 | 2017.03.29 | PM, 개발PL | -
 | 시스템 테스트 환경 구축 | 2017.03.30 | 2017.04.03 | PM, 개발PL | -
 | 시스템 테스트 수행 | 2017.04.03 | 2017.04.28 | PM, PL그룹 | -
인수 테스트 | 인수 테스트 수행 | 2017.04.03 | 2017.04.28 | PM, PL그룹 | 선물옵션영업부
Notes: 테스트 방안 은
케이스 기반의 단위테스트
/ 시나리오 기반의 통합 및 사용자테스트를 진행하겠습니다.
단위테스트 절차는
개발자테스트 -> PL테스트 -> IT테스트 진행합니다
통합테스트 절차는
개발자테스트 -> PL테스트 -> IT테스트->현업테스트 진행하며 현업테스트는 3회 이상 진행합니다.

## Slide 26
9. 운영 계획
운영/ 유지보수
II. 프로젝트 관리
1) 업무 관련 매뉴얼 강화
- 각 화면에서 기존의 매뉴얼 문서 뿐만 아니라 운영 시 주의사항, 개발 시 도출된 요건 및
참고자료 등을 포함한 운영 매뉴얼 제공
패키지 유지보수 지원
- 월사용 계약을 통한 Miracle-S 관련 서비스 지원체계 유지
오픈 후 3개월 이후 월사용 계약으로 전환
- Miracle-S 전담인력 배치 및 업무 인수인계 강화
Notes: 교육지원방안은 계층별 교육대상을 정의하여 교육 실시하며
기술이전방안은 체계적인 기술이전 절차를 수립하여 진행하겠습니ㅏ.

## Slide 27: 1. ITA 그룹 검토 및 협의 내용
- 협의 일시/장소 : 2017.02.01 (수) 14:00 ~ 15:30 / 12층 회의실
- 회의참가자 : IT개발부 김창희 차장, 최경선 차장
IT시스템부 박순용 차장
한국IBM 김성일 실장, 조희석 실장, 최충현 부장, 김태진 부장
수행업체 데이터로드 문민태 부장, 백승우 차장
- 회의주제 : 본사주문전용 통합시스템 구성방안 적절성 등 검토
사전 검토 주요 사안 | 내용 | ITA 검토결과
Active-Active 구조의 성능과 안정성 | VIP (Virtual IP) 구성 협의 | 서버당 1개의 vip 필요 (외부 fix 접속용)
 | Network 구성 협의 | 1,2호기 간의 private network 구성 필요
 | Hardware 구성 협의 | 서버당 24core , 500GB, 12개 포트 필요
 | Test Strategy 협의 | Stress test 수행시 개발계 연결 필히 확인
 | 매매원장, 해외선물 원장 영향도 분석 | Miracle-S 자체적으로 주문 control 로직 내재 원장 Tuxedo에서도 자체 Cap설정을 통해 제어
 | H.A 구성 협의 | Redhat Linux H.A software 필요
III. 프로젝트 검토 사항
1) 협의 진행
2) 주요 검토사항
Notes: 기술검토 시 주요사안
Internet Explorer 버전 확장성 및 OS(Windows) 버전 확장성 의 검토 결과
Xplatform 은 현재 출시되어 있는 모든 버전이 사용 가능 하도록 개발 예정 이며
새로운 버전 출시시 fetch를 통해서 대응이 가능합니다

## Slide 28: 2. 정보보호부 의견
정보보호부 작성 |  |  | PM 작성 |  |  | 적합여부
검토의견 | 담당자 | 관련근거 | 조치방안 및 조치내용 | 조치일자 | 상태 | 
원격접속 통제 강화 필요 - 원격접속 사용 여부 점검 철저 - 허용 기간 : 오픈 후 1개월까지 허용  개발 및 안정화 기간 이후 원격접속 관리 불가 | 이인환 | 네트워크 보안시행세칙 | 현재 DB safer설치하여 통제 및 모니터링 중 향후 운영방안에 대해 협의 예정 | 2017년 5월 이후 | 대기 중 | 
테스트 데이터 관리 철저 - 테스트 데이터 시 ‘실환경 데이터’ 사용 금지  데이터 변환 후 사용 必 |  | 데이터베이스 보안시행세칙 | 테스트 데이터는 이미 암호화 적용되어 있음 |  | 적용 완료 | 
서버 내 계정 관리 철저 - Dev/Real 계정 에 대한 ‘패스워드’ 분리 |  | 계정관리 보안시행세칙 | 운영계 적용시에 패스워드 분리 예정 | 2017년 4월 | 대기 중 | 
III. 프로젝트 검토 사항

## Slide 29: 구축 비용
IV. 비용 및 기타
1) 개발비용
2) 인프라비용
(단위:천원, VAT포함)
구분 | 투입공수 | 계약기간 | 금액 | 공급업체 | 처리비목 | 귀속부서
S/W | Package | - | 110,000 | 데이터로드㈜ | 기구비품 | 
소계 |  |  | 110,000 |  |  | 
개발 | 12M/M | 2017.04.24 오픈 | 33,000 | 데이터로드㈜ | 개발비 | 
소계 |  |  | 33,000 |  |  | 
합계 |  |  | 143,000 |  |  | 
구 분 | 항목 | 구축사양 | 구축대수 | 연간운용비용 | 귀속부서
H/W | 운영시스템 | 모델:X3560-M5 Xeon E-52690v3 2.6GB(24 Core) 스토리지 : 500 GB | 2 | 40,614 | 
 | 개발시스템 | 모델:X3560-M5 Xeon E-52690v3 2.6GB(12 Core) | 1 | 11,632 | 
합계 |  |  | 3 | 52,246 | 
(단위:천원, VAT포함)
※ H.A 소프트웨어 관련 운영비용이 증가할 수 있음
Notes: 프로젝트 구축 비용
예산 범위내에서 42 M/M 입니다

## Slide 30
감사합니다.
IT 개발부